## 整体预算_实际
大项目 | 分类 | 小项目 | 补充说明 | 担当 | 初算 | 低配 | 可调 | 实际花费 | 备注
总体 | 硬装 | 设计费 |  | K | 2000 | 1000 |  | 1000 | 已定
总体 | 硬装 | 断桥铝窗户 | 断桥铝（赵玮） 型号65或者70 三层玻璃，大概600左右一平 金钢网160元一个。（里面能看见外面，外面看不到里面） 金钢网：阳台3，主卧1，北次卧1，厨房1，主卧卫生间1，客厅卫生间1。 内倒：阳台3，主卧1，北次卧1，厨房1，主卧卫生间1，客厅卫生间1。 注意：问一下五金配件用料，价格差距的问题。 金刚网、内倒问一下卫生间需不需要。 塑钢窗户拆走5元一平方，电话：18963571669 | Q | 12000 | 10000 |  | 12866 | 已定 | 担当说明
总体 | 硬装 | 地砖+墙砖 | 客厅：地板砖 卫生间：墙砖地砖 厨房阳台：地砖和客厅通铺 | Q | 8000 | 6000 |  | 11689 | 已定 | Q | 李青
总体 | 硬装 | 地板 | 菲林格尔 | Q | 4000 | 3000 |  | 5787 | 已定 | K | 李克文
总体 | 硬装 | 门+推拉门 | 卧室3个 卫生间2个 推拉门2个 | Q | 8500 | 8000 |  | 11432 | 已定 | Z | 老妈
总体 | 硬装 | 拆除 |  | Q | 49800 | 49800 |  | 5000 | 高红伟装修队 | D | 装修队
总体 | 硬装 | 改水电+防水 |  | Q |  |  |  | 10100 | 已定
总体 | 硬装 | 窗台石+杂费 |  | Q |  |  |  | 10000 | 已定
总体 | 硬装 | 改地暖+瓷砖工费 |  | Q |  |  |  | 5000 | 已定
总体 | 硬装 | 刮腻子+乳胶漆 |  | K |  |  |  | 10000 | 已定
总体 | 硬装 | 吊顶+铝扣板+洗衣机柜 |  | K |  |  |  | 9800 | 已定
总体 | 硬装 | 美缝 |  | K | 3000 | 2000 |  | 2700 | 已定
总体 | 硬装 | 橱柜 |  | K | 35000 | 20000 |  | 39972 | 已定
总体 | 硬装 | 灯具 |  | K | 3000 | 2000 |  | 1250 | 已定
总体 | 硬装 | 窗帘 |  | K | 3000 | 2000 |  | 6000 | 已定
总体 | 硬装 | 地漏+角阀+水龙头 |  | K | 300 | 300 |  | 253 | 已定
总体 | 硬装 | 开关+插座 |  | K | 1000 | 800 |  | 985 | 已定
厨房 | 硬装 | 吊顶 |  | D | - | - | - | -
厨房 | 硬装 | 凉霸+灯 |  | K | 600 | 600 |  | 501 | 已定
厨房 | 硬装 | 灶台橱柜 |  | K | - | - | - | -
厨房 | 硬装 | 推拉门 |  | Q | - | - | - | -
厨房 | 硬装 | 水槽盆 |  | K | 1400 | 900 |  | 762 | 已定
厨房 | 硬装 | 水龙头 |  | K | - | - | - | - | 已定
厨房 | 家电 | 净水器 |  | K | 2000 | 1800 |  | 1600 | 已定
厨房 | 家电 | 油烟机+燃气灶 |  | K | 4500 | 4500 |  | 4500 | 已定
厨房 | 家电 | 燃气热水器 |  | K | 2600 | 2100 |  | 1884 | 已定
厨房 | 家电 | 烤箱 |  | K | 2000 | 1400 |  | 1437 | 已定
厨房 | 硬装 | 橱柜碗筷拉篮 |  | K | 1000 | 500 | - | - | 已定
厨房 | 硬装 | 磁吸百叶窗 |  | K | - | - | - | - | 已定
主卫 | 硬装 | 吊顶 |  | D | - | - | - | -
主卫 | 硬装 | 浴霸+灯 |  | K | 400 | 200 |  | 240 | 已定
主卫 | 硬装 | 浴室柜 |  | K | 1000 | 800 |  | 582 | 已定
主卫 | 硬装 | 门 |  | Q | - | - | - | -
主卫 | 硬装 | 马桶 |  | K | 1000 | 800 |  | 680 | 已定
主卫 | 硬装 | 花洒 |  | K | 500 | - |  | 305 | 已定
主卫 | 硬装 | 五金挂件 |  | Q | 200 | 150 | - | - | 瓷砖赠送
客卫 | 硬装 | 吊顶 |  | D | - | - | - | -
客卫 | 硬装 | 浴霸+灯 |  | K | 700 | 600 |  | 514 | 已定
客卫 | 硬装 | 浴室柜 |  | K | 2000 | 1500 |  | 1078 | 已定
客卫 | 硬装 | 门 |  | Q | - | - | - | -
客卫 | 硬装 | 马桶 |  | K | 1500 | 1500 |  | 1440 | 已定
客卫 | 硬装 | 花洒 |  | K | 1200 | 800 |  | 779 | 已定
客卫 | 硬装 | 五金挂件 |  | K | 200 | 150 |  | 344 | 已定
客餐厅 | 硬装 | 吊顶 |  | D | - | - | - | -
客餐厅 | 硬装 | 灯+风扇灯 |  | K | - | - | - | - | 已定
客餐厅 | 硬装 | 酒柜+电视柜+冰箱吊柜 |  | K | - | - | - | -
客餐厅 | 家具 | 沙发+茶几 |  | K | 4000 | 3500 |  | 4554
客餐厅 | 家具 | 大餐桌椅 |  | K | 4000 | 2500 |  | 4550
客餐厅 | 家具 | 小餐桌 |  | K | 800 | - | - | - | 先不买
客餐厅 | 家电 | 风管机 |  | K | 7000 | 6000 |  | 6000 | 已定
客餐厅 | 家电 | 冰箱 |  | K | 4500 | 3500 |  | 3500 | 已定
客餐厅 | 家电 | 管线饮水机 |  | K | 400 | 350 |  | 279 | 已定
客餐厅 | 家具 | 穿衣镜子 |  | Q | - | - | - | - | 先不买
阳台 | 硬装 | 吊顶 |  | D | - | - | - | -
阳台 | 硬装 | 灯 |  | K | - | - | - | - | 已定
阳台 | 硬装 | 洗衣机柜+小柜 |  | K | - | - | - | -
阳台 | 硬装 | 推拉门 |  | Q | - | - | - | -
阳台 | 家电 | 晾衣架 |  | K | 1500 | 900 |  | 900 | 已定
南主卧 | 家具 | 床+床垫 |  | K | 3000 | 3000 |  | 3630
南主卧 | 硬装 | 灯+衣帽间灯 |  | K | - | - | - | - | 已定
南主卧 | 硬装 | 柜子 |  | K | - | - | - | -
南主卧 | 硬装 | 门 |  | Q | - | - | - | -
南主卧 | 硬装 | 书桌 |  | K | - | - | - | -
南主卧 | 家具 | 床头柜 |  | K | - | - | - | - | 先不买
南客卧 | 家具 | 床 |  | Z | - | - | - | -
南客卧 | 硬装 | 灯 |  | K | - | - | - | -
南客卧 | 硬装 | 柜子 |  | K | - | - | - | -
南客卧 | 硬装 | 门 |  | Q | - | - | - | -
南客卧 | 家具 | 书桌 |  | K | - | - | - | -
北次卧 | 家具 | 床+床垫 |  | Q | 2000 | 2500
北次卧 | 硬装 | 灯 |  | K | - | - | - | -
北次卧 | 硬装 | 柜子 |  | K | - | - | - | -
北次卧 | 硬装 | 门 |  | Q | - | - | - | -
北次卧 | 家具 | 书桌 |  | K | - | - | - | -
其他 | 家电 | 摄像头 |  | K | 500 |  |  |  | 先不买
其他 | 家电 | 指纹锁 |  | K | 1500 |  |  |  | 先不买
其他 | 家电 | 小天鹅洗衣机 |  | K | 2000 |  |  |  | 先不买
其他 | 家电 | 网线+光纤路由器 |  | K | 800 | 600 |  | 1000 | 网线1000
其他 | 硬装 | 地下室层架 |  | Z | 500 | 500 |  | 580 | 已定
其他 | 硬装 | 前置净水器 |  | K | 500 | 300 |  | 398 | 已定
其他 | 硬装 | 排气孔不锈钢外罩 |  | K |  |  |  | 27 | 已定
其他 | 硬装 | 净水器排水管接头 |  | K |  |  |  | 9 | 已定
其他 | 硬装 | 二次重新接灯 |  | K | 700 |  |  | 1027 | 已定
其他 | 硬装 | 方太安装管道 |  | K |  |  |  | 100
其他 | 硬装 | 移装空调 |  | K |  |  |  | 235 | 高红伟
其他 | 硬装 | 安装浴室柜 |  | K |  |  |  | 180 | 高红伟
其他 | 硬装 | 打排气孔 |  | K | 360 |  |  | 360 | 高红伟
其他 | 家电 | 小米路由器 |  | K | 799 |  |  | 799
其他 | 家电 | 格力空调 |  | K | 3000 |  |  | 2611
其他 | 家电 | 主卧挂衣架 |  | K |  |  |  | 50
其他 | 家电 | 雷鸟电视 |  | K | 5000 |  |  | 5009
其他 | 硬装 | 安装插座开关灯 |  | Q |  |  |  | 400
其他 | 硬装 | 安装燃气热水器打眼 |  | Q |  |  |  | 240
其他
其他
[5 empty] | 195259 | 146850 | 0 | 196918 | 合计

## 总览小项
项目 | 分解
| 设计费 |  |  | 需要三方确认的问题
总体 | 断桥铝窗户 |  | 1 | 地漏和角阀的数量
| 地砖+墙砖 |  | 2 | 踢脚线的长度
| 地板 |  | 3 | 推拉门的尺寸
| 门 |  | 4 | 插座开关的数量位置
| 拆除 |  | 5 | 预留上下水的扫地机器人位置
| 改水电+防水 |  | 6 | 燃气热水器的位置
| 改地暖 |  | 7 | 暗装花洒？
| 刮腻子 |  | 8 | 预埋管道 | 电视背景墙
| 乳胶漆 |  | 9 |  | 空调挂机外接管？
| 吊顶+铝扣板 |  | 10 |  | 浴室柜做墙排
| 美缝 |  | 11 |  | 燃气热水器燃气管？是否需要和燃气公司联系？确认一下造价
| 橱柜 |  | 12 |  | 餐厅饮水管线机用的管路
| 灯具 |  | 13 | 吊顶图纸上顶灯的位置
| 窗帘 |  | 14 | 所有柜体的投影面积估算
| 地漏+角阀+水龙头 |  | 15 | 所有垭口包套确认
| 开关+插座 |  | 16 | 阳台的窗户下面的理石面和小柜子上面的理石面
|  |  | 17 | 玄关柜和冰箱 吊柜 客卫门口吊顶 设计
厨房 | 主卫 | 客卫 | 客餐厅 | 阳台 | 南主卧 | 南客卧 | 北次卧
吊顶 | 吊顶 | 吊顶 | 吊顶 | 吊顶 | 床 | 床 | 床
灯 | 浴霸+灯 | 浴霸+灯 | 灯+风扇灯 | 灯 | 灯+衣帽间灯 | 灯 | 灯
灶台橱柜 | 浴室柜 | 浴室柜 | 酒柜+电视柜+冰箱吊柜 | 洗衣机柜+小柜 | 柜子 | 柜子 | 柜子
推拉门 | 门 | 门 | 穿衣镜子 | 推拉门 | 门 | 门 | 门
水槽盆 | 马桶 | 马桶 | 沙发+茶几 | 晾衣架 | 书桌 | 书桌 | 书桌
水龙头 | 花洒 | 花洒 | 大餐桌椅 |  | 床头柜 |  | 床头柜
净水器 | 五金挂件 | 五金挂件 | 小餐桌
油烟机+燃气灶 |  |  | 风管机
燃气热水器 |  |  | 冰箱
蒸烤箱 |  |  | 管线饮水机
橱柜碗筷拉篮
磁吸百叶窗
其他
摄像头
指纹锁
网线+光纤路由器
地下室层架
前置净水器
排气孔不锈钢外罩
净水器排水管接头

## 橱柜预算
|  |  | 单价 | 数量 | 总价
板材确定
加工确定
五金 | 铰链
抽屉轨道 滑轨
拉篮
吊码
拉手
挂衣管
厨房、客厅 柜体A：28张 背板：9张 封边条：800米
卧室柜体B：27张 背板：5张 封边条：800米
客厅、卧室49尺高门1：12张 封边条：300米
厨房吊柜48尺门板2：1张 封边条：100米
厨房地柜48尺门板3：2张 封边条：100米
| 板材加工费 |  | 100 | 70 | 7000
| 背板加工费 |  | 30 | 14 | 420
24160
12900
[6 empty] | 商品销售单 | [9 empty] | 24160
[6 empty] | 单据编号：XS220616020383 仓库名称： 系统默认仓库 |  |  |  | 经办人： |  |  | 开单日期：2023．4．9 操作员：admin
[6 empty] | 购货 会员 | 会员卡号 |  | 累计消费 |  |  | 卡内余额 | 会员积分
投影面积估算 | [6 empty] | 会员姓名 | 武志 | 联系电话 |  |  |  | 联系地址
[6 empty] | 序号 | 商品编号 | 商品名称 | 单位｜ | 颜色 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 折扣率 | 总金额
|  | 长度/m | 高度/m | 面积/㎡ |  | 1 | 1035 | 黑树木豆茵板金杉木 | 张 |  |  | 328 | 28 | 1 | 9184 | 厨房 客厅柜体
主卧 | 衣柜 | 0.8 | 2.2 | 1.76 |  | 2 | 1056 | 黑树木豆茵背板 | 张 |  |  | 100 | 9 | 1 | 900
| 衣柜 | 2.4 | 2.2 | 5.28 |  | 4 | 1006 | 挪威桑榆豆茵板抗菌抗病毒 | 张 |  |  | 348 | 27 | 1 | 9396 | 卧室柜体
北次卧 | 衣柜 | 2.2 | 2.2 | 4.84 |  | 5 | 1104 | 挪威桑榆抗菌抗病毒背板 | 张 |  |  | 110 | 5 | 1 | 550
南次卧 | 衣柜 | 0.8 | 2.2 | 1.76 |  | 7 | 2093 | 2750肤感典雅白G001-1 | 张 |  |  | 480 | 12 | 1 | 5760 | 客厅卧室门板
| 衣柜 | 0.8 | 2.2 | 1.76 |  | 9 | 2042 | 典雅白高光001-2 | 张 |  |  | 360 | 1 | 1 | 360 | 厨房吊柜
客餐厅 | 酒柜 | 2.3 | 2.2 | 5.06 |  | 10 | 1080 | 高光高雅灰 | 张 |  |  | 360 | 2 | 1 | 720 | 厨房地柜
| 冰箱吊柜 | 0.9 | 0.6 | 0.54
| 电视柜 | 4.5 | 0.3 | 1.35 |  | 3 | 5013 | 黑树木封边 | 盘 |  |  | 160 | 6 | 1 | 960 | 封边条：800米 | 退货
厨房 | 东面地柜 | 2.2 | 0.8 | 1.76 |  | 6 | 5056 | 挪威桑榆封边 | 盘 |  |  | 160 | 8 | 1 | 1280 | 封边条：800米 | 退货
| 北面地柜 | 3.7 | 0.8 | 2.96 |  | 8 | 50001 | 肤感典雅白G001封边 | 盘 |  |  | 160 | 4 | 1 | 640 | 封边条：300米 | 退货
| 西面地柜 | 2.2 | 0.8 | 1.76 |  | 11 | 5074 | 高雅灰封边 | 盘 |  |  | 160 | 1 | 1 | 160 | 封边条：100米 | 退货
| 东面吊柜 | 2.2 | 0.6 | 1.32
| 西面吊柜 | 2.2 | 0.6 | 1.32 |  | 合计： | [6 empty] | 104 |  | 27240
阳台 | 小地柜 | 5 | 0.6 | 3 |  | 销货 | 单位名称 |  |  |  | 联系电话
|  |  | 合计 | 34.47 |  | 单位 | 联系地址 |  |  |  | 单据说明 |  | 现金结账
[6 empty] | 应收金额：27240 |  | 现金支付：27240元 |  |  | 储值卡支付：0 |  | 当前第1页／共1页
[14 empty] | 实际 | 24160 | 后又退款3000，李青拿走支付房租
王卷帽10＃2单元2西户代工报价明细
[6 empty] | 序号 |  | 类别 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注
[6 empty] | 1 |  | 柜体板 | 55 | 张 | 100 | 5500 | 板件到厂检查，如出现磕角，划痕等问题，需更换所产生的费用需客户自行承担
[6 empty] | 2 |  | PET门板 | 15 | 张 | 110 | 1650
[6 empty] | 3 |  | 背板 | 14 | 张 | 30 | 420
[6 empty] | 4 |  | 柜体A封边条1．0厚 | 800 | 米 | 0.7 | 560
[6 empty] | 5 |  | 柜体B封边条1．0厚 | 800 | 米 | 0.7 | 560
[6 empty] | 6 |  | 门板封边条 | 300 | 米 | 1 | 300
[6 empty] | 7 |  | 高光门板封边条 | 200 | 米 | 1 | 200
[6 empty] | 8 |  | 型材玻璃门 | 2.1955 | ㎡2 | 480 | 1054 | 退货
[6 empty] | 9 |  | 玻璃门小铰链 | 12 | 个 | 20 | 240 | 退货
[6 empty] | 10 |  | 内嵌灯条 | 5 | 根 | 90 | 450 | 退货
[6 empty] | 11 |  | 触摸开关 | 1 | 套 | 80 | 80 | 退货
[6 empty] | 12 |  | 60W变压器 | 1 | 套 | 100 | 100 | 退货
[6 empty] | 13 |  | 运输＋上货 |  |  |  | 600
[6 empty] | 14 |  | 安装 |  |  |  | 3151
[7 empty] | 总价 |  |  |  |  | 14865
订购事项：商家接到客户定金后进行现场细化量尺→出方案→确认方案→报总价→客户交付总价80％首付款后→开始计时下单生产15-25天出货 →出货前提前1-2天通知客户交付剩余款项后，安排送货安装→安装完启动售后程序注：此报价不含一切发票／税票·····-
[14 empty] | 实际 | 11700
[14 empty] | 五金 | 2500
[6 empty] | 橱柜石英石台 | [7 empty] | 实际 | 1612

## 橱柜五金购买详情
|  | 规格 | 数量 |  | 预算 |  | 实际购买数量 | 价格
| 铰链 | 直 | 132 |  | 750 |  | 124 | 720
|  | 中 | 40 |  |  |  | 40 | 134.8
|  | 90度 | 4 |  |  |  |  | 32
| 拉手 | 小门 | 79 |  | 500 |  |  | 217
|  | 大门 | 12 |  |  |  |  | 173.95
| 抽屉滑轨 | 300 | 7 |  | 400 |  |  | 176
|  | 400 | 2 |  |  |  |  | 53
|  | 450 | 12 |  |  |  | 12 | 330
| 衣柜杆+杆托 | 405 | 1 | 405 | 120 |  |  | 73.8
|  | 871 | 2 | 1742
|  | 796 | 1 | 796
|  | 596 | 1 | 596
|  | 774 | 3 | 2322
| 拉篮 | 800 | 1 |  | 500 |  | 1 | 357.2
| 橱柜地脚 |  | 30 |  | 45 |  | 32 | 28.3
| 瓷白密封胶 |  | 12支 |  |  |  | 12支 | 197
| 半透密封胶 |  | 3支
| 反弹器 | 2个 | [5 empty] | 10
| 踢脚板 | 1300 | 2
|  | 2700 | 1
| 帐塞 | 8 | 100个 |  | 18
| 自攻螺丝 | 1.5cm | 2斤 |  | 20
|  | 3cm | 2斤
柜门
|  | 抽屉 | 小抽屉 | 抽屉拉手 | 大拉手 | 中拉手 | 圆头拉手 | 铰链
| 鞋柜 |  |  |  | 1 |  | 6
柜深 350 | 酒柜 | 3 |  | 3 |  | 2 | 10
柜深 350 | 电视柜 | 4
| 阳台柜 | [5 empty] | 12
| 北卧 | 7 |  | 7 | 3 |  | 1
| 南次卧 | 4 |  | 4 | 4 |  | 2
| 主卧 | 3 |  | 3 | 6 |  | 1
| 厨房 |  |  | 2(128) |  |  | 17 | 96
| 冰箱吊柜 | [5 empty] | 3
|  |  | 酒柜 | 北卧 | 南次卧 | 主卧 | 厨房
|  | 800 | 3 |  | 2 | 2
|  | 450 |  | 5 | 2
|  | 580 |  | 2 |  | 1
北卧
| 柜深 580 | 2
| 柜深 550 | 2
| 柜深 550 | 3
南次卧
| 柜深 550 | 2
| 柜深 550 | 2

## 插座开关一览
王卷帽回迁10号楼西单元2楼西户 插座开关统计
房间 | 插座开关 | 购买配置 | 数量 | 安装位置 | 离地距离 | 用途 | 备注
玄关及过道 | 开关 | 双开单控 | 1 | 鞋柜左边 | 1300 | 入户筒灯+全屋灯 | 柜体灯？
玄关及过道 | 插座 | 五孔 | 1 | 进门左手侧墙 | 离顶200 | 摄像头 | 门外通一根摄像头线
玄关及过道 | 插座 | 五孔 | 2 | 入户鞋柜镂空台面上 | 1300 | 备用电器
客厅 | 开关 | 单开单孔 | 2 | 沙发后墙面 | 1300 | 客厅主灯、射灯
客厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 电视墙中心 | 1300 | 电视机 | 预埋50管 | 16
客厅 | 插座 | 网口 | 1 | 电视柜上方 | 300 | 路由器
客厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 电视柜上方 | 300 | 路由器
客厅 | 插座 | 五孔 | 3 | 电视柜柜内 | 250 | 机顶盒等
客厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 电视背景墙左侧下方 | 300 | 落地风扇
客厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 电视背景墙靠近垭口侧墙 | 离顶400 | 摄像头
客厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 电视背景墙靠近垭口侧墙 | 离顶400 | 电动窗帘预留
客厅 | 插座 | 空调单空开 | 1 | 沙发上方靠近垭口侧墙 | 离顶400 | 风管机空调
客厅 | 插座 | 五孔 | 2 | 沙发上方两侧 | 1100 | 备用充电
客厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 沙发后背北下墙 | 300 | 落地灯
阳台 | 开关 | 双开单控 | 1 | 阳台中间墙 | 1300 | 东阳台吸顶灯 西阳台智能晾衣架
阳台 | 插座 | 五孔 | 1 | 阳台中间墙下面 | 300 | 吸尘器、挂烫机 |  | 6
阳台 | 插座 | 五孔 | 1 | 洗衣机侧北墙 | 1300 | 洗衣机
阳台 | 插座 | 五孔 | 1 | 洗衣机北墙下面 | 300 | 扫地机器人
客卫 | 开关 | 双开单控 | 1 | 门口左侧墙 | 1300 | 淋浴区浴霸
客卫 | 开关 |  |  |  | 1300 | 台盆区平板灯 |  | 夜灯
客卫 | 插座 | 三孔10A | 1 | 马桶左后侧 | 350 | 智能马桶
客卫 | 插座 | 五孔 | 1 | 马桶左侧 | 350 | 备用电器 | 马桶后墙甩灯线
客卫 | 插座 | 一开五孔 | 1 | 镜柜左边墙 | 1300 | 电动牙刷、吹风机
客卫 | 插座 | 五孔 | 1 | 镜柜左边墙 | 1300 | 备用电器 | 镜柜的镜子后面甩灯线
餐厅 | 开关 | 双开单控 | 1 | 餐边柜墙面 | 1300 | 餐厅灯、餐厅射灯 | （电表箱位置变动/ 电源开关变动） 柜灯线 弱电箱里面加一个插排
餐厅 | 开关 | 双开单控 | 1 | 洗手台门口 | 1300 | 洗手台门口的筒灯
餐厅 | 插座 | 一开五孔 | 1 | 餐边柜墙面 | 1100 | 直饮机 | 预埋直饮机管线 | 5
餐厅 | 插座 | 一开五孔 | 3 | 餐边柜墙面 | 1100 | 备用电器
餐厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 冰箱后面吊柜里 | 1800 | 冰箱
餐厅 | 插座 | 五孔 | 1 | 西垭口墙下方 | 300 | 备用电器
厨房 | 开关 | 双开单控 | 1 | 进门右边墙 | 1300 | 平板灯 | 放在哪儿？
厨房 |  |  |  |  | 1300 | 凉霸
厨房 | 插座 | 五孔 | 2 | 东墙橱柜内部 | 1300 | 嵌入烤箱+微波炉
厨房 | 插座 | 一开五孔 | 1 | 东墙热水器墙面 | 1300 | 燃气热水器 | 加50管
厨房 | 插座 | 一开五孔 | 2 | 东墙电器区墙面 | 1300 | 小厨电
厨房 | 插座 | 五孔 | 1 | 水槽下方 | 300 | 净水
厨房 |  | 五孔 | 1 | 水槽下方 | 300 | 备用电器
厨房 | 插座 | 一开五孔 | 2 | 西墙灶台右 | 1300 | 厨房小家电
厨房 | 插座 | 三孔 | 1 | 西墙吊柜内部 | 1800 | 抽油烟机
厨房 | 插座 | 三孔 | 1 | 北墙 | 1800 | 天然气表 | 这个是不是不用买？
南主卧 | 开关 | 三开双控 | 1 | 进门右手端 | 1300 | 主卧吸顶灯+衣帽间灯
南主卧 | 插座 | 16A | 1 | 床头墙左上方 | 离顶400 | 空调
南主卧 | 插座 | 五孔 | 2 | 床尾右下角 | 300 | 电风扇、备用
南主卧 | 插座 | 五孔 | 1 | 床尾墙正中 | 1300 | 电视机
南主卧 | 插座 | 网口 | 1 | 床尾墙正中 | 1300 | 电视机
南主卧 | 插座 | 五孔 | 2 | 左边床头柜上方 | 750 | 手机
南主卧 | 插座 | 五孔 | 2 | 右边床头书桌上方 | 900 | 手机
主卫 | 开关 | 单开单控 | 1 | 门口左侧墙 | 1300 | 淋浴区浴霸
主卫 | 插座 | 三孔10A | 1 | 马桶正后方 | 350 | 智能马桶
主卫 | 插座 | 一开五孔 | 1 | 镜柜右边墙 | 1300 | 电动牙刷、吹风机 | 镜柜的镜子后面甩灯线
主卫 | 插座 | 五孔 | 1 | 镜柜右边墙 | 1300 | 备用电器
南次卧 | 开关 | 单开双控 | 1 | 进门手边 | 1300 | 吸顶灯、射灯
南次卧 | 开关 | 单开双控 | 1 | 推拉门旁边 | 1300 | 吸顶灯、射灯
南次卧 | 插座 | 五孔 | 1 | 床尾墙正中 | 300 | 电视机
南次卧 | 插座 | 网口 | 1 | 床尾墙正中 | 300 | 电视机
南次卧 | 插座 | 五孔 | 1 | 床尾左边墙下角 | 300 | 风扇
南次卧 | 插座 | 16A | 1 | 床头左上方墙面 | 离顶400 | 空调
南次卧 | 插座 | 五孔 | 2 | 左边床头柜上方 | 750 | 手机、电脑
南次卧 | 插座 | 五孔 | 1 | 右边床头柜上方 | 750 | 手机、电脑
儿童房 | 开关 | 单开单控 | 1 | 进门左手边 | 1300 | 吸顶灯
儿童房 | 插座 | 五孔 | 1 | 墙中心 | 1300 | 备用电器
儿童房 | 插座 | 网口 | 1 | 左边床头书桌下方 | 300 | 电脑
儿童房 | 插座 | 五孔 | 2 | 左边床头书桌上方 | 900 | 手机
儿童房 | 插座 | 五孔 | 2 | 左边床头书桌下方 | 750 | 电脑
儿童房 | 插座 | 五孔 | 1 | 床尾左下角 | 300 | 风扇
儿童房 | 插座 | 16A | 1 | 床头左上方墙面 | 离顶400 | 空调
3个七孔（卧室书桌）
2个五孔16A（厨房东墙1个西墙1个）
|  |  | 已买 |  |  |  | 6个5孔带开关 （厨房东墙4个西墙1个 客餐1个） |  | 待买
| 五孔插座79个 |  | 五孔 70个 | 625.4 |  | 带开关的插座 | 3+4+4 |  | 3个5孔带开关
| 16A三孔3个 |  |  | 60 | 买完了
| 内嵌式插座1个 |  | 内嵌 1 个 | 5 | 买完了
| 白板2个 |  | 白板2个 | 3.2 | 买完了
| 双开双控1个 |  | 双开双控1个 | 11.36 | 买完了
| 三开双控1个 |  |  | 14.3 | 买完了 |  | 只差
| 三开单控1个 |  | 三开单控1个 | 6 | 买完了
| 双开单控3个 |  |  | 26.7 | 买完了
| 单开双控4个 |  |  | 30 | 买完了
| 单开单控2个 |  | 单开单控2个 | 12.38 | 买完了
| 防水盒2个 |  | 防水盒 2个 | 3
| 筒灯 |  | 8个 | 157.8
|  |  |  | 91.5 | 1.6
|  |  |  | 90.7 | 6.19
|  |  |  | 93.5 | 11.36
94.7
91
92
72

## 屋门+推拉门
山东宝升木门回执单
电话：
序号 | 型号 | 工艺 | 颜色 | 尺寸高*宽*厚 | 线条 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | T-T21 | 碳纤工艺 | 雅士胡桃2号 | 2075*890*235 | 6公分平线 | 1 | 套 | 630 | 630 | 含安装.五金
2 | T-T21 |  | 雅士胡桃2号 | 2075*890*235 |  | 1 |  | 630 | 630
3 | T-T21 |  | 雅士胡桃2号 | 2065*880*235 |  | 1 |  | 630 | 630
4 | 木口 |  | 单包 | 2100*1000*160 |  | 5.2 | 米 | 50 | 260
5 |  |  |  | 1380*1780*205 |  | 4.54 |  | 55 | 249.7
6 |  |  |  | 1380*2180*130 |  | 4.94 |  | 50 | 247
7 |  |  | 双包 | 1460*2265*？ |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 2270*2650*255 |  | 7.19 |  | 66 | 474.54
9 | [8 empty] | 3121.24
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
整单备注︰ | 3121
整单货款︰ |  |  |  | 已付定金︰ |  |  | 余款︰
6616
山东宝升木门回执单
电话：
序号 | 型号 | 工艺 | 颜色 | 尺寸高*宽*厚 | 线条 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注
1 | T-T21 | 碳纤工艺 | 雅士胡桃2号 | 2075*890*235 | 6公分平线 | 1 | 套 | 630 | 630 | 含安装.五金
2 | T-T21 |  | 雅士胡桃2号 | 2075*890*235 |  | 1 |  | 630 | 630
3 | T-T21 |  | 雅士胡桃2号 | 2065*880*235 |  | 1 |  | 630 | 630
4 | 木口 |  | 单包 | 2100*1000*160 |  | 5.2 | 米 | 50 | 260
5 |  |  |  | 1380*1780*205 |  | 4.54 |  | 55 | 249.7
6 |  |  |  | 1380*2180*130 |  | 4.94 |  | 50 | 247
7 |  |  | 双包 | [5 empty] | 0
8 |  |  |  | 2270*2650*255 |  | 7.19 |  | 66 | 474.54
9 | 后加木口 |  | 单包 | 2270*1470*140 |  | 6.01 |  | 50 | 300.5
| 踢角线 |  |  | 9厘米高 |  | 37 | 米 | 45 | 1665
10 | [8 empty] | 5086.74
11
12
13
14
15
16
17
18
19
整单备注︰ | 5086
整单货款︰ |  |  |  | 已付定金︰ |  |  | 余款︰
11432

## 瓷砖+美缝
80*80 | 103 | 6组
40*80 | 372 | 14组
40*40 | 44 | 1组
美缝 | 2700

## 地漏角阀统计
地漏 | 3个 | 购买详情 | 数量 | 价格 | 用处
|  | 正山长地漏 | 1 | 34.3 | 客卫淋浴房
|  | 正山方地漏 | 2 | 59 | 主卫
|  | 正山方阳台地漏 | 1 | 28 | 主卫+阳台
角阀总计 | 7冷5热
| 阳台1冷1热 |  |  |  | 洗衣机旁洗手台下1冷1热
| 客卫2冷1热 |  |  |  | 浴室柜1冷1热+马桶后1冷
| 厨房2冷2热 |  |  |  | 水槽下1冷1热+热水器1冷1热
| 主卫2冷1热 |  |  |  | 浴室柜1冷1热+马桶后1冷
|  | 九牧角阀 | 1热 | 12.9
|  |  | 1冷 | 16.44
|  |  | 1冷1热 | 32.85
|  |  | 1热 | 12.42
|  |  | 3冷 | 37.25
|  | 共计 | 5冷3热
浴室柜需要2冷2热，打算买浴室柜的时候管商家要一下。
水槽下1冷1热商家给赠送
最后可能富余1对
水龙头 | 需要2个 |  |  |  | 洗衣机一个 买前置净水器的时候已赠送
|  |  |  | 20.37 | 拖把池一个
|  |  | 总共花费 | 253.53

## 装修队项目报价
灯具 安装 我们自己安 吗
| 地面面积 65.7 平 | 3000的贴砖费用
| 贴砖墙面积 47平 | 4000的费用
| 卫生间地暖 + 窗帘盒+贴砖 | 50000
美缝
断桥铝（赵玮）
型号65或者70
三层玻璃，大概600左右一平
金钢网160元一个。（里面能看见外面，外面看不到里面）
金钢网：阳台3，主卧1，北次卧1，厨房1，主卧卫生间1，客厅卫生间1。
内倒：阳台3，主卧1，北次卧1，厨房1，主卧卫生间1，客厅卫生间1。
注意：问一下五金配件用料，价格差距的问题。
金刚网、内倒问一下卫生间需不需要。
塑钢窗户拆走5元一平方，电话：18963571669
三个卧室木地板：菲林格尔。（红星美凯龙）
客厅：地板砖（狮王）
卫生间：墙砖地砖另选
厨房：地砖和客厅通铺；墙砖待定，看效果，如果影响整体就换。
阳台：地砖和客厅通铺；墙砖待定。

## memo
146000
74000
50000
50000
200000
装修共计 | 107000
装修 | 30000
木地板 | 5787
电线 | 100
窗户 | 11866
窗户内斗 | 1000
瓷砖 | 10970
推拉门 | 6600
屋门 | 2889 | 2200
转大哥 | 30000
安装灯开关 | 400
安装燃气热水器打眼 | 240
剩余 | 7148

## Q&A
和地砖要确认的问题
1.内嵌踢脚线 倒角吗
2

## 流水
流水
前置净水器 | 398 | 抖音
冰箱 | 3566 | 天猫
方太燃气灶+抽烟机 | 4763 | 天猫
8727

## 门_bak
2766 | 9569

## 参考 (hidden)
窗台过门石 | 800 | A
门 | 4750 |  | A
门五金 | 300 |  | A | A
地板 | 6000 |  | A
厨房门 | 2000 |  | A
灯具 | 1000 |  | A | A
厨房柜 | 5000 |  | A | [5 empty] | 4740
浴霸 | 300 |  | A | A
集成吊顶 | 1000 |  | A
厨卫包边 | 600 |  | A
插座开关 | 300 |  | A | A
鞋柜 | 1500 |  | A
门套 | 600 |  | A
窗帘 | 2000 | [7 empty] | 6750 |  | 2450
晾衣架 | 200 | [6 empty] | 1800
乳胶漆 | 1500 | A | [5 empty] | 1500
吊顶 | 3000 | A | [5 empty] | 1000
洗手盆 | 1500
射灯灯带 | 150 |  | A | A
刮腻子 | 2000 | A
| 项目 | 分解 | 单位 | 数量 | 单价 | 人工费 | 总金额 | 可调
| 总体 | 地板 |  |  | 6000 |  | 6000 | 1500 | 4500
| A 分解: 刮腻子; A 单价: 500; A 总金额: 500 | 500
| A 分解: 乳胶漆; A 单价: 1000; A 人工费: 1500; A 总金额: 2500 | 2500
| A 分解: 灯具; A 单价: 2500; A 总金额: 2500; A 可调: 500 | 2000
| A 分解: 窗帘; A 单价: 3000; A 总金额: 3000 | 3000
| A 分解: 门; A 单价: 7000; A 总金额: 7000; A 可调: 500 | 6500
| A 分解: 鞋柜; A 单价: 1000; A 总金额: 1000 | 1000
| A 分解: 改电; A 人工费: 300; A 总金额: 300 | 300
| A 分解: 开关+插座; A 单价: 200; A 总金额: 200 | 200
| A 分解: 晾衣架; A 单价: 400; A 总金额: 400 | 400
|  | 阳台柜 |  |  | 1000 |  | 1000
| A 分解: 窗台; A 单价: 1000; A 总金额: 1000 | 1000
| 厨房 | 吊顶 |  |  | 400 | 200 | 600 |  | 600
| A 分解: 灶台; A 单价: 3600; A 总金额: 3600 | 3600
| A 分解: 水盆; A 单价: 700; A 总金额: 700 | 700
| A 分解: 油烟机+燃气灶; A 单价: 3400; A 人工费: 200; A 总金额: 3600 | 3600
|  | 推拉门 |  |  | 1800 |  | 1800
| A 分解: 厨宝; A 单价: 500; A 总金额: 500; A 可调: 100 | 400
| 2000 项目: 卫生间; A 分解: 吊顶; A 单价: 500; A 总金额: 500 | 500
| A 分解: 水盆; A 单价: 1500; A 总金额: 1500; A 可调: 500 | 1000
| 客厅 | 暖气 |  |  | 1900 | 500 | 2400 |  | 2400
|  | 吊顶 |  |  | 2000 |  | 2000
| A 分解: 沙发+茶几; A 单价: 4000; A 总金额: 4000; A 可调: 500 | 3500
| A 分解: 酒柜; A 单价: 1000; A 总金额: 1000; A 可调: 600 | 400
| A 分解: 电视柜; A 单价: 1000; A 总金额: 1000; A 可调: 300 | 700
| A 分解: 电视墙; A 单价: 500; A 总金额: 500 | 500
| A 分解: 餐桌; A 单价: 1200; A 总金额: 1200; A 可调: 500 | 700
| 2000 项目: 卧室; A 分解: 床; A 单价: 3500; A 总金额: 3500 | 3500
| A 分解: 大衣橱; A 单价: 3500; A 总金额: 3500; A 可调: 1000 | 2500
| A 分解: 梳妆台; A 单价: 1000; A 总金额: 1000; A 可调: 300 | 700
| A 分解: 杂物柜; A 单价: 1000; A 总金额: 1000; A 可调: 300 | 700
| 2000 项目: 客卧; A 分解: 床; A 单价: 2000; A 总金额: 2000 | 2000
| A 分解: 书桌; A 单价: 2000; A 总金额: 2000 | 2000
| A 分解: 大衣橱; A 单价: 2000; A 总金额: 2000 | 2000
| 合计 |  |  |  | 62600 | 2700 | 65300 | 6600 | 58700
| A 总金额: 40100; A 可调: 58700 |  | 34200
| 项目 | 数量 | 单价
| 客厅电视机 |  | 5000
| 卧室电视机 |  | 3000
| 冰箱 |  | 3000
| 空调柜机 |  | 3000
| 卧室空调 | 2 | 4000
| 洗衣机 |  | 2000
20000
20000
流水
| 暖气片 | 1900
| 暖气人工加管件 | 615
| 电视墙管 | 18
| 吊顶电线 | 60
| 射灯 | 69
| 灯带 | 108
| 线盒 | 2.5
| 餐桌 | 1198
| 侧卧灯 | 199
| 主卧灯 | 349
| 客厅灯 | 617
| 浴霸厨房灯 | 622
| 油烟机燃气灶 | 3399
| 厨房水盆 | 700
| 改电 | 275
| 绝缘胶带 | 2
| 木匠定金 | 5000
| 粉刷定金 | 2000
| 地板定金 | 500
| 晾衣架 | 400
| 推拉门定金 | 100
| 集成吊顶定金 | 100
| 门定金 | 3500
| 止逆阀 | 70
| 水泥 | 15
| 垃圾袋 | 5
| 铲子 | 3
21826.5